## Hoja 1
Inicio del proyecto
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-01 | Elaboración del acta de constitución del proyecto | Documento que formaliza el inicio del proyecto, estableciendo objetivos, alcance, responsables y presupuesto inicial. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Acta validada y firmada por el cliente(Alexis Gonzáles) | 2 días | Ninguna
2025-02-01 | Identificación y análisis de interesados | Registro de todas las partes interesadas, su nivel de influencia e interés en el proyecto. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Lista de interesados y matriz de poder/interés aprobada | 2 días | 2025-01-01
2025-03-01 | Definición de metodología de trabajo | Selección de la metodología (formato híbrido) y herramientas de gestión de proyecto. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Documento de metodología aprobado por el equipo. | 1 día | 2025-02-01
Planificación
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-02 | Definición del EDT y Diccionario | Elaboración de la estructura de desglose de trabajo y su diccionario. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | EDT aprobado por el equipo. | 2 días | 2025-03-01
2025-02-02 | Elaboración del cronograma (Carta Gantt) | Planificación temporal de actividades y entregables. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Cronograma aprobado y validado por el equipo. | 3 días | 2025-01-02
2025-03-02 | Matriz de responsabilidades (RACI) | Asignación clara de roles y responsabilidades en cada actividad. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Matriz validada por el equipo. | 2 días | 2025-02-02
2025-04-02 | Análisis de riesgos iniciales y matriz | Identificación y priorización de riesgos iniciales del proyecto. | Gerente de Proyecto(Marco Peña) y Gerente TI (Benjamín Díaz) | Matriz de riesgos validada por el equipo. | 3 días | 2025-03-02
2025-05-02 | Definición del plan de pruebas inicial | Estrategia de pruebas que se aplicará al sistema. | Gerente TI (Benjamín Díaz) | Validado y aprobado por el equipo. | 2 días | 2025-04-02
2025-06-02 | Plan de calidad y costos | Lineamientos de aseguramiento de calidad y presupuesto estimado. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Documento validado por el equipo. | 2 días | 2025-05-02
Análisis y diseño
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-03 | Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) | Recolección y definición formal de requisitos funcionales y no funcionales. | Gerente de Proyecto (levantamiento)+ Gerente TI (validación técnica) | ERS validado por el equipo | 5 días | 2025-06-02
2025-02-03 | Modelado de datos | Diseño lógico y físico de la base de datos. | Equipo de desarrollo | Diagramas aprobados por el equipo de trabajo. | 3 días | 2025-01-03
2025-03-03 | Diseño de la arquitectura de la aplicación | Definición de la arquitectura técnica (capas, módulos, integraciones). | Equipo de desarrollo | Arquitectura validada por el Gerente TI | 3 días | 2025-01-03
2025-04-03 | Mockups de alta y baja fidelidad | Prototipos gráficos de pantallas e interacción. | Equipo de desarrollo | Mockups validados por equipo | 4 días (2 por cada tipo de Mockup) | 2025-01-03 | BENJA | cambia lo de mockups y diseño visual de la interfaz
2025-05-03 | Análisis de riesgos de diseño | Revisión de riesgos técnicos en la fase de diseño. | Gerente de Proyecto(Marco Peña) y Gerente TI (Benjamín Díaz) | Matriz actualizada | 2 días | 3.2, 3.3, 3.4 |  | A mockups de alta y baja fidelidad, y le pones 2 días | a cada uno
Desarrollo | [7 empty] | Para que se ajuste al cronograma tambien
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-04 | Configuración del entorno de desarrollo | Instalación de herramientas, repositorios y frameworks. | Gerente TI (Benjamín Díaz) | Entorno operativo y probado | 3 días | 2025-03-03
2025-02-04 | Módulo de registro de vehículos | Funcionalidad de ingreso/salida con fotos y datos. | Equipo de desarrollo | Módulo probado en local | 5 días | 2025-01-04
2025-03-04 | Módulo de órdenes de trabajo | Gestión de mantenciones, diagnósticos y control de calidad. | Equipo de desarrollo | Funcionalidad validada | 5 días | 2025-02-04
2025-04-04 | Módulo de inventario de repuestos | Gestión de stock de repuestos. | Equipo de desarrollo | Inventario funcional | 5 días | 2025-02-04
2025-05-04 | Módulo de usuarios y roles | Control de accesos y permisos de usuarios. | Equipo de desarrollo | Roles implementados y probados | 4 días | 2025-01-04
2025-06-04 | Módulo de comunicación interna y notificaciones | Envío de notificaciones entre usuarios. | Equipo de desarrollo | Notificaciones operativas | 4 días | 2025-05-04
2025-07-04 | Módulo de reportes operativos | Reportes estadísticos y operativos. | Equipo de desarrollo | Reportes funcionales | 5 días | 2025-04-04
2025-08-04 | Integración de módulos desarrollados | Integración de todos los módulos en un sistema unificado. | Equipo de desarrollo | Sistema integrado sin errores críticos | 5 días | 4.2-4.7
Pruebas y validación
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-05 | Pruebas unitarias | Validación de componentes individuales. | Equipo de desarrollo | Todas las pruebas unitarias ejecutadas | 3 días | 4.2-4.7
2025-02-05 | Pruebas integradas | Validación de interacción entre módulos. | Equipo de desarrollo | Flujo de datos validado | 4 días | 2025-01-05
2025-03-05 | Validación de funcionalidades según usuario. | Pruebas de funcionalidades específicas para cada tipo de usuario (guardia, jefe de taller, etc.). | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Funcionamiento validado por equipo. | 3 días | 2025-02-05
2025-04-05 | Ajustes y correcciones | Corrección de errores encontrados durante pruebas. | Equipo de desarrollo | Sistema libre de errores críticos | 4 días | 2025-03-05
Ceirre del proyecto
Código | Nombre | Descripción | Responsable | Criterios de aceptación | Duración | Dependencias
2025-01-06 | Validación final por parte del cliente | Cliente aprueba el sistema en su totalidad. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Documento de aceptación firmado | 2 días | 2025-04-05
2025-02-06 | Entrega de documentación completa | Entrega de documentación asociada al proyecto. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Documentación entregada y aprobada. | 3 días | 2025-01-06
2025-03-06 | Presentación final | Exposición de resultados a PepsiCo y Duoc UC. | Gerente de Proyecto (Exposición) + Gerente TI(Soporte Técnico) | Presentación realizada exitosamente. | 1 día | 2025-02-06
2025-04-06 | Cierre administrativo y lecciones aprendidas | Informe final con aprendizajes y mejoras. | Gerente de Proyecto (Marco Peña) | Documento de cierre aprobado | 2 días | 2025-03-06