## Matriz de Riesgos
Identificacion del riesgo |  |  |  | Efectos |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Plan de tratamiento
ID Riesgo | Nombre del riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo | Consecuencias | Partes afectadas | Probabilidad del Riesgo | Impacto | Prioridad | Estrategia | Control | Responsable
Ri-1 | Limitaciones de herramientas gratuitas | Uso de software con licencias restringidas o de baja capacidad | Tecnico | Bajo rendimiento y errores al aumentar carga | Equipo, Cliente | Alta | Medio | Media | Mitigar | Usar frameworks probados (Angular, Node.js, PostgreSQL). Realizar pruebas de carga básicas. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-2 | funcionalidades de herramientas bloqueadas | Algunas funciones clave no están disponibles en la versión gratuita | Tecnico | Dificultad para implementar ciertos requerimientos, necesidad de buscar alternativas | Equipo, Cliente | Media | Alta | Media | Evitar | Seleccionar herramientas open source estables, no versiones trial. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-3 | Tiempos de carga lenta |  | Tecnico | Baja satisfacción del cliente, retraso en pruebas | Usuarios, Cliente | Media | Medio | Media | Mitigar | Optimizar consultas a BD, pruebas de stress en módulos críticos. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-4 | Problemas de responsividad | La app no se adapta bien a dispositivos con pantallas más pequeñas | Tecnico | Mala experiencia de usuario | Usuarios | Media | Medio | Media | Mitigar | Desarrollar con diseño responsivo (CSS grid/flexbox) y validar en pruebas de usabilidad. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-5 | Fallas en infraestructura tecnológica | Posible caída de equipos o entornos de pruebas | Tecnico | Pérdida de datos, retraso en entregables | Equipo | Media | Alto | Media | Transferir | Uso de equipos personales con backup y repositorios en la nube (GitHub). | Marco Peña (PM)
Ri-6 | Sobrecarga de trabajo | Solo 2 integrantes asumen todo el proyecto | Humano | Retrasos, baja calidad | Equipo | Alta | Alto | Alta | Mitigar | Dividir tareas ≤3 días (Scrum Sprints), reuniones semanales de control. | Marco Peña (PM)
Ri-7 | Ausencias prolongadas | Baja disponibilidad de un integrante | Humano | Retrasos, sobrecarga al otro miembro | Equipo | Media | Alto | Media | Mitigar | Reasignar tareas en cronograma; documentar avances para continuidad. | Marco Peña (PM)
Ri-8 | Falta de capacitación técnica | Desconocimiento en las herramientas utilizadas para crear la solución | Tecnico | Retrasos, errores o ausencia de buenas prácticas | Equipo | Media | Medio | Media | Evitar | Capacitación básica inicial en Angular/Node, consultas en línea. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-9 | Necesidad de servicios externos | Requerimientos no previstos o mal planteados | Humano | Necesidad de optar por opciones que requieren un presupuesto definido (con lo que no se cuenta). | Cliente, Proyecto | Baja | Medio | Baja | Evitar | Confirmar desde inicio que todo será con software open source. | Marco Peña (PM)
Ri-10 | Obsolescencia de equipos | Computadores o software inoperativos por actualizaciones | Tecnico | Retraso en desarrollo | Equipo | Baja | Medio | Baja | Mitigar | Uso de PCs disponibles en Duoc + repositorios en la nube. | Benjamín Díaz (TI)
Ri-11 | Plazos insuficientes | Tiempo insuficiente para desarrollo completo | Humano | Entregables incompletos | Equipo, Cliente | Alta | Alto | Alta | Mitigar | priorizar tareas y funcionalidades criticas | Marco Peña (PM)
Ri-12 | Bloqueos técnicos | Obstáculos en desarrollo sin solución rápida | Tecnico | Retrasos en cronograma | Equipo | Media | Medio | Media | Mitigar | Revisiones semanales y búsqueda activa de soluciones a problemas o bloqueos presentados | Benjamín Díaz (TI)
Ri-13 | Indisponibilidad del cliente | Cliente no participa en validaciones | Humano | Retrasos en aceptación | Cliente, Proyecto | Media | Alto | Media | Mitigar | Coordinar reuniones con anticipación | Marco Peña (PM)
Ri-14 | Errores en pruebas de aceptación | Fallos detectados en fase final | Tecnico | Retraso en entrega | Cliente, Proyecto | Media | Alto | Media | Mitigar | Crear un de pruebas sólido y ciclos de prueba tempranos | Benjamín Díaz (TI)
Ri-15 | Comunicación deficiente | Falta de coordinación con interesados | Humano | Malentendidos, baja alineación | Cliente, Usuarios, Equipo | Media | Medio | Media | Evitar | Tener canales de comunicación claros y realizar reportes constantes | Marco Peña (PM)
Ri-16 | Riesgo de seguridad de datos | Pérdida o mal manejo de datos | Tecnico | Pérdida de confianza por parte del cliente. | Cliente, Usuarios | Baja | Alto | Baja | Mitigar | Crear una buena validación de constraseñas, revisar bien los permisos de los roles y asegurarse de bloquear bien las paginas si no se poseen permisos para entrar | Benjamín Díaz (TI)
Ri-17 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Los usuarios se resisten al uso de la nueva herramienta, diseñada para su trabajo diario. | Humano | Baja adopción del sistema, rechazo al proyecto, pérdida de beneficios esperados | Usuarios | Baja | Alto | Media | Mitigar | Implementar sesiones de capacitación temprana, incluir a usuarios clave en pruebas de aceptación, mostrar beneficios prácticos (ahorro de tiempo, mejor control). Mantener acompañamiento inicial tras la entrega. | Marco Peña (PM)

## Clasificación de Niveles de Rie
Casificacion de niveles de riesgos
Alto | Medio | Bajo
entre 81% y 100% | entre 41% y 80% | entre 0% y 40%
En conjunto con nuestro equipo de trabajo se ha calificado en base a nuestra experiencia como desarrolladores el nivel de cada riesgo identificado

## Instrucciones (hidden)
Columna | Instrucciones
[Nombre del Requerimiento] | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Se identifica el Tipo de Requerimiento como Funciona o no Funcional de aquellos que se asocian al desarrollo del Sistema
Clasificación del Requerimiento | Funcional de usuario, Funcional de sistema , No funcional de producto, No funcional de la Organización, No funcional Externos
Actores Relacionados | Se identifica al Actor que como Usuario se relaciona al requerimiento definido
[Descripción corta del requerimiento] | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Criterio de Aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho cuando se implemente en el Sistema.
Estado | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.

## Riesgos (hidden)
Riesgo | Nivel de impacto | Probabilidad del riesgo | Consecuencias | Mitigación de riesgo
Que el arrendatario no utilice la aplicación para ofrecer el servicio | medio | 9 |  | Ofrecer recompensas, y bonos semanales por prestar servicios dentro de la aplicación, junto con definir que todo tipo de contacto entre arrendador y arrendatario sea atraves de la aplicación
Que un usuario con bajo manejo técnologico no pueda utilizar la aplicación | Bajo | 3 |  | Se le dará un enfoque a la usabilidad de la aplicación y a la experiencia de usuario a través de estrategias conocidas, como por ejemplo un
Que el tiempo de espera para solicitar el servicio sea muy alto | Bajo | 4 |  | Determinar un limite de tiempo de espera, para que el cliente sepa que no hay servicios disponibles
Que la aplicaciòn requiera permisos excesivos | Bajo | 2 |  | Restringir permisos solicitados en el equipo para evitar vulneraciones de segurirdad
Que el perfil arrendatario no pueda solicitar el arrendamiento de un estacionamiento. | Medio | 7 |  | Se le concederá el permiso a cualquier usuario de solicitar el servicio prestado
Que el servicio no se encuentre disponible en algún momento | Alto | 8 |  | El servicio deberá contar con zonas de redundancia y equilibrio de carga.
Tolerancia a posibles vulnerabilidades | Alto | 9 |  | La información bancaria del cliente debe estar encriptada
Validadaciòn de documentaciòn | Alto | 10 |  | Validar documentaciòn antes de realizar arrendamientos.