## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
2025-05-01 | Marco Peña |  |  |  | Benjamín Díaz |  |  | Equipo de Proyecto (Benjamín y Marco) | 2025-09-09
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
1 | Mec - IN | [6 empty] | MIP
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Alexis Gonzales (Cliente) |  |  | X | D |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Contacto mediante reuniones, validando requerimientos y entregables, solicitar feedback
PepsiCo Sponsor |  |  |  | X | D | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Reuniones con reporte de avances, involucrarlo en decisiones estratégicas
Coordinador de Zona | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Supervisor de flota | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Jefe de taller | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Mecánicos | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Guardia de acceso | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Encargado de llaves | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Asistente Repuestos | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Recepcionista de Vehículos | X |  |  | D |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Compartir avance, cambios y futuras actualizaciones
Equipo de Proyecto | X |  |  | D |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Principales desarrolladores de documentos y soluciones.
LEYENDA
Lista de interesados
Alexis Gonzales (Cliente)
PepsiCo Sponsor
Coordinador de Zona
Supervisor de flota
Jefe de taller
Mecánicos
Guardia de acceso
Encargado de llaves
Asistente Repuestos
Recepcionista de Vehículos
Equipo de Proyecto
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## Hoja1
Nombre / Cargo | Organización | Rol en el proyecto | Nivel de interés | Nivel de influencia | Comentarios
Alexis Gonzales – Cliente | PepsiCo Chile | Principal cliente y usuario solicitante | Alto | Alto | Define requerimientos y valida entregables.
PepsiCo – Sponsor | PepsiCo Chile | Patrocinador y financiador del proyecto | Alto | Alto | Garantiza recursos y aprobación del proyecto.
Duoc UC – Institución Académica | Duoc UC | Entidad supervisora (fuente del caso) | Medio | Alto | Monitorea avance y cumplimiento académico.
Coordinador de Zona | PepsiCo Chile | Supervisor estratégico de operaciones | Medio | Medio | Requiere reportes consolidados y visibilidad de flota.

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales