## RACI
Actividad / Entregable | Gerente de Proyecto | Gerente TI | Cliente (Alexis) | Sponsor (PepsiCo)
Inicio del Proyecto
Elaboración del Acta de Constitución | R | C | A | I
Identificación y análisis de interesados | R | C | A | I
Definición de metodología de trabajo | R | C | A | I
Planificación
Definición del EDT y Diccionario | R/A | C | I | I | Responsable | R | R/A | Responsable y Aprobador
Elaboración del Cronograma (Gantt) | R/A | C | I | I | Aprobador | A
Matriz RACI | R/A | C | I | I | Consultado | C
Análisis de riesgos iniciales y matriz | R | C | A | I | Informado | I
Plan de pruebas inicial | C | R/A | I | I
Plan de calidad y costos | R/A | C | I | I
Análisis y Diseño
Documento ERS (requerimientos) | R | R | A | I
Modelado de datos | C | R/A | I | I
Diseño de arquitectura | C | R/A | I | I
Mockups y diseño visual | C | R | A | I
Análisis de riesgos de diseño | R | C | A | I
Desarrollo (Scrum Sprints)
Configuración del entorno | A | R | I | I
Desarrollo módulo: Registro de vehículos | A | R | C | I
Desarrollo módulo: Órdenes de trabajo | A | R | C | I
Desarrollo módulo: Inventario de repuestos | A | R | C | I
Desarrollo módulo: Usuarios y roles | A | R | C | I
Desarrollo módulo: Comunicación interna | A | R | C | I
Desarrollo módulo: Reportes operativos | A | R | C | I
Integración de módulos | A | R | C | I
Prueba de integración inicial | C | R | A | I
Pruebas y Validación
Pruebas unitarias | A | R | C | I
Pruebas integradas | A | R | C | I
Validación de funcionalidades (usuarios) | R | C | A | I
Ajustes y correcciones | A | R | C | I
Cierre del Proyecto
Validación final del cliente | R | C | A | I
Entrega de documentación completa | R | C | A | I
Presentación final (DUOC + PepsiCo) | R | C | A | I
Cierre administrativo y lecciones aprendidas | R | C | A | I