# Proyecto Mec-In

Informe de Evidencias de la fase de implementación (Metodología ágil)

Contenido

Introducción	2

Sprint 1 - Módulo de usuarios y roles	4

Objetivo del Sprint	4

Sprint Backlog	4

Sprint 2 - Módulo de órdenes de trabajo	5

Objetivo del Sprint	5

Sprint Backlog	5

Sprint 5 - Módulo de usuarios y roles	6

Objetivo del Sprint	6

Sprint Backlog	6

Scrumboard	8

Sprint 1: Módulo de registro de vehículos	8

Sprint 2: Módulo de órdenes de trabajo	9

Burndown Chart	10

Sprint 1:	10

Sprint 2:	10

Daily Meetings	11

Registro de Impedimentos	12

Sprint Review	14

Sprint 1:	14

Sprint 2:	15

Sprint Retrospective	16

Conclusiones	17

Anexos	17

# Introducción

En este documento se formaliza la realización de los sprints ligados al desarrollo del sistema Mec In.

# Sprint 1 - Módulo de usuarios y roles

## Objetivo del Sprint

Desarrollar el módulo de registro de vehículos del proyecto Mec-In, permitiendo registrar vehículos, junto con la llave ligada a estos y registrar

## Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Precondiciones | Criterios de Aceptación | Estado | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-AD4 | Como administrador del sistema, quiero registrar vehículos en el sistema y ligarlos a una llave para su uso. Para tener registro de los vehículos ligados al taller y que se puedan generar ingresos y órdenes de trabajo | Debe tener permisos de administrador | El sistema debe poder guardar y listar los vehículos guardados en el sistema. A su vez, deben ser visibles cuando se seleccione un ingreso. | Terminada | 5pts |
| HU-GA1 | Como Guardia de acceso, quiero generar un ingreso de un vehículo al taller, junto con las evidencias de su ingreso para poder generar una orden de trabajo para este. | Debe tener permisos de guardia. Debe haber al menos un vehículo registrado. | Dado que un vehículo se presenta en portería, Cuando abro el módulo 'Ingreso', registró la patente, chofer y capturar las fotografías obligatorias, Entonces el sistema guarda el registro de ingreso con evidencia visual, fecha y hora, y lo vincula al flujo de trabajo del taller. | Terminada | 10pts |

# Sprint 2 - Módulo de órdenes de trabajo

## Objetivo del Sprint

Crear un sistema de creación, gestión y visualización de órdenes de trabajo, generadas a partir de los ingresos de vehículos, creados principalmente para los roles de mecánico, jefe del taller y recepcionista.

## Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Precondiciones | Criterios de Aceptación | Estado | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-RV2 | Como Recepcionista de Vehículos, quiero generar una Orden de Trabajo inicial (OT) con observaciones al momento de la recepción para formalizar el ingreso del vehículo al taller en el sistema. | Debe haber al menos un ingreso registrado. El usuario debe tener los permisos del recepcionista. | Dado que registró el vehículo en el sistema, Cuando genero la OT básica con observaciones iniciales, Entonces la OT queda creada y lista para ser tomada por el Jefe de Taller, vinculando automáticamente las imágenes de ingreso. | Terminado | 5pts |
| HU-JT2 | Como Jefe de Taller, quiero asignar órdenes de trabajo a mecánicos, para poder gestionar el trabajo correctamente en el taller | El usuario debe tener los permisos del Jefe de taller. Debe haber una orden de trabajo registrada, | El sistema debe poder actualizar la orden de trabajo con un mecanico asignado | Terminado | 5pts |
| HU-JT10 | Como jefe de taller quiero poder visualizar una lista de órdenes de trabajo guardadas en el sistema. | El usuario debe tener los permisos del Jefe de taller. | Debe haber una interfaz, donde se puedan ver las órdenes de trabajo y sus datos. | Terminado | 5pts |
| HU-MF1 | Como Mecánico de Flota, quiero visualizar el listado de Órdenes de Trabajo (OTs) que me han sido asignadas y están activas para organizar y planificar mi trabajo diario. | El usuario debe tener permisos de mecánico. Debe haber al menos una orden de trabajo asignada para él. | Dado que ingreso al sistema, entonces veo un panel con un listado filtrado de las OTs asignadas a mi usuario. | Terminado | 5pts |

# Sprint 5 - Módulo de usuarios y roles

## Objetivo del Sprint

Desarrollar el módulo de usuarios y roles del proyecto Mec-In, permitiendo registrar, editar e inactivar cuentas de usuario, asignar roles y permisos, y consultar logs de actividad. Garantizar que todas las acciones estén registradas en logs para auditoría y seguridad.

## Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Precondiciones | Criterios de Aceptación | Estado | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-AD1 | Como Administrador, quiero crear, editar e inactivar cuentas de usuario para gestionar los usuarios del sistema y registrar acciones en logs. | Debe tener permisos de administrador. | 1. El sistema permite crear, editar e inactivar usuarios.2. Cada acción se registra en logs.3. Los mensajes de éxito o error se muestran correctamente. | Terminado | 5 pts |
| HU-AD2 | Como Administrador, quiero asignar roles y permisos a los usuarios para garantizar control de acceso y registro de aprobaciones. | Debe existir usuario en el sistema. | 1. Permite seleccionar usuario.2. Permite asignar rol y permisos.3. La asignación se registra en logs. | Terminado | 3 pts |
| HU-AD3 | Como Administrador, quiero consultar y exportar logs de actividad para realizar auditorías y verificar seguridad. | Debe existir registro en logs. | 1. Permite filtrar registros por usuario o acción.2. Permite visualizar correctamente los registros.3. Permite exportar registros si es necesario. | Terminado | 3 pts |

## Scrumboard

## Sprint 1: Módulo de registro de vehículos

| To Do | - Definir estructura de BD para vehículos e ingresos. - Crear vista de registro de vehículos. |
| --- | --- |
| In progress | - Implementación de lógica para enlazar llaves. - Módulo de captura de fotografías. |
| Done | - Registro y listado de vehículos. - Registro de ingresos con evidencia fotográfica. - Validación de permisos (admin/guardia) |

## Sprint 2: Módulo de órdenes de trabajo

| To Do | - Diseño entidad OT y relación con Ingresos. - Crear vista de listado para Jefe de Taller. |
| --- | --- |
| In progress | - Implementar lógica para asignación de mecánico. - Creación de vista filtrada para mecánicos. |
| Done | - Generación de OT inicial (HU-RV2). - Asignación de mecánico (HU-JT2). - Lista de OTs (HU-JT10). - Panel de OTs asignadas al mecánico (HU-MF1). |

## Burndown Chart

### Sprint 1:

| Día | Trabajo restante |
| --- | --- |
| 11 oct | 15 ptos |
| 12 oct | 10 ptos |
| 13 oct | 7 ptos |
| 14 oct | 5 ptos |
| 15 oct | 0 ptos |

## Sprint 2:

| Día | Trabajo restante |
| --- | --- |
| 16 oct | 20 pts |
| 17 oct | 15 pts |
| 18 oct | 10 pts |
| 19 oct | 0 pts |

## Daily Meetings

| 11 oct | Ayer: Se planificó el alcance del sprint. Hoy: Crear modelos en la base de datos y comenzar la vista de registro de vehículos. Impedimentos: Ninguno. |
| --- | --- |
| 12 oct | Ayer: Modelo de vehículos listo. Hoy: Implementar módulo de ingresos con fotografías. Impedimentos: Retraso menor configurando permisos. |
| 13 oct | Ayer: Interfaz de ingreso en desarrollo. Hoy: Implementar ingreso de vehículos Impedimentos: Retraso por problemas de integración |
| 14 oct | Ayer: Implementación de registro de evidencias. Hoy: Implementar registro de evidencias Impedimentos: Retraso por problemas de integración |
| 15 oct | Ayer: Implementación de registro de evidencias. Hoy: Finalizar y probar registro de evidencias Impedimentos: Ninguno |

| 16 oct | Ayer: Se resolvieron problemas de integración del Sprint 1. Hoy: Crear entidades de OT y flujo inicial del recepcionista. Impedimentos: Atraso por revisión del módulo anterior. |
| --- | --- |
| 17 oct | Ayer: OT básica creada correctamente. Hoy: Implementar asignación para Jefe de Taller. Impedimentos: Ajuste requerido en endpoints de ingreso para vincular imágenes. |
| 18 oct | Ayer: Sistema de asignación completado. Hoy: Crear interfaces para Jefe de Taller y Mecánicos. Impedimentos: Ninguno. |
| 19 oct | Ayer: Implementación de registro de evidencias. Hoy: Finalizar y probar registro de evidencias Impedimentos: Ninguno |

## Registro de Impedimentos

Sprint 1

| Fecha | Impedimento Reportado | Estado Sugerido | Observaciones / Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 oct | Retraso menor configurando permisos. | Resuelto | Reportado como "menor", sugiere un impacto bajo en la planificación general. |
| 13 oct | Retraso por problemas de integración. | Pendiente de Análisis / Resuelto | El problema de integración apareció por primera vez. |
| 14 oct | Retraso por problemas de integración. | Pendiente de Análisis / Resuelto | Recurrente del día anterior. Indica que la integración sigue siendo un obstáculo clave, afectando la implementación de registro de evidencias. |

Sprint 2

| Fecha | Impedimento Reportado | Estado Sugerido | Observaciones / Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 oct | Atraso por revisión del módulo anterior. | Resuelto | Indica que se consumió tiempo en actividades fuera del alcance planificado ("Hoy: Crear entidades de OT..."). |
| 16 oct | Ajuste requerido en endpoints de ingreso para vincular imágenes. | Resuelto | Impedimento técnico que afectó la implementación de asignación del Jefe de Taller, sugiriendo una dependencia entre módulos. |
| 17 oct | Ninguno. | N/A | El desarrollo de interfaces avanzó sin problemas. |
| 18 oct | Ninguno. | N/A | El sprint pudo cerrarse con pruebas de integración sin impedimentos reportados. |

## Sprint Review

## Sprint 1:

Entregables demostrados:

- Registro de vehículos operativo.

- Listado filtrable de vehículos.

- Vistas y lógica para registrar ingresos con evidencia fotográfica.

- Validación de permisos por rol (administrador / guardia).

Comentarios del Product Owner:

- Se valida correctamente el flujo desde portería hasta el taller.

- Se solicita en el futuro mejorar la interfaz del módulo "Ingreso".

## Sprint 2:

Demostrado al Product Owner:

- Generación de OT inicial por Recepcionista.

- Asignación de mecánicos.

- Visualización de OTs para Jefe de Taller.

- Visualización de OTs asignadas para Mecánico.

Feedback del PO:

- Flujo correcto y fácil de usar.

- Se sugiere mejorar el detalle visual

Velocidad del equipo: 20 puntos

## Sprint Retrospective

Sprint 1:

Qué salió bien

- Uso correcto de herramientas establecidas

- Aprendizajes técnicos repasados y aprendidos

- Cumplimiento exhaustivo de los requerimientos del cliente

- Creación de una interfaz intuitiva y agradable para el usuario

Qué podría mejorar

- Herramientas mal utilizadas (se necesita mejorar el uso del backend para futuros sprints)

- Falta de horas de dedicación al proyecto

- Hay herramientas de apoyo que no se aplicaron hasta que hubo problemas notorios con el tiempo.

- Se dedicó más tiempo del esperado a este sprint

Acciones para el próximo sprint

- Se priorizan las funciones más relevantes

- Aumentar horas dedicadas al desarrollo del proyecto

- Se replanteará los tiempos, dándole más a las tareas más complicadas.

Sprint 2:

Qué salió bien

- Mejor integración entre módulos.

- Flujo completo desde ingreso → OT → asignación.
Mejora en comunicación entre roles simulados.

Qué mejorar

- Anticipar problemas de integración.

- Crear pruebas unitarias antes del cierre del sprint.

Acciones

- Organizar mejor los tiempos de cada tarea

- Comunicar dificultades entre nosotros

# Conclusiones

# Anexos